Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Portafolio de Título

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | NetAudit dispone de arquitectura modular, laboratorio CSR1000v, recolección SSH de solo lectura, parsing, CLI y API FastAPI. main integra ocho reglas y cuatro comandos. feature/evaluacion-2-validacion contiene 21 reglas y ocho comandos, aún sin fusionar. Persistencia relacional, interfaz, reportes finales e IA explicativa siguen pendientes. Equipo: Axl Urrutia, Thomas Henriquez, Maikol Mamani y Emilio Cortes. Corte: 12/10/2026. |
| --- | --- |
| Objetivos | No cambió el objetivo general. La retroalimentación docente precisó el alcance: se reforzó la separación entre auditoría y automatización de configuraciones. NetAudit analiza evidencia de solo lectura mediante reglas deterministas y no aplica cambios en los equipos. |
| Metodología | Mantenemos el desarrollo incremental declarado en Fase 1. Cada entrega incorpora una capacidad verificable, sus pruebas y documentación; Git/GitHub permite revisar los cambios y conservar su trazabilidad. |
| Evidencias de avance | Evidencias en src/, tests/ y docs/: arquitectura, catálogo y registros. Presentaciones realizadas el 22/09 y el 06/10 (Evaluación 2), incorporadas como evidencia académica. Suite del 12/10: main, 314 passed y 1 warning; rama adicional, 703 passed y 1 warning. La evidencia de laboratorio es histórica. Hallazgos solo desde FAIL. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| soluciones de conectividad utilizando tendencias tecnológicas vigentes para resolver necesidades de innovación de la organización según estándares de referencia. | Definición de alcance y requerimientos | Guía APT; Git/GitHub | Semanas 1–2 (2 semanas) | Axl Urrutia Thomas Henriquez Maikol Mamani Emilio Cortes | Alcance y restricciones definidos. | Completado | Precisar el alcance de solo lectura. |
| soluciones de conectividad utilizando tendencias tecnológicas vigentes para resolver necesidades de innovación de la organización según estándares de referencia. | Diseño de arquitectura y laboratorio | VirtualBox; CSR1000v; Cisco IOS XE | Semanas 2–4 (3 semanas) | Axl Urrutia Thomas Henriquez | Laboratorio virtual documentado. | Completado | Mantener VirtualBox como plataforma utilizada. |
| rear el cumplimiento de las políticas de seguridad asegurando protección de servicios de red, servidores, equipos de usuario final y continuidad operacional de la organización de acuerdo a las necesidades de uso, condiciones de seguridad y políticas de la industria. | Recolección y procesamiento de evidencia | Python; Netmiko; TextFSM | Semanas 5–7 (3 semanas) | Axl Urrutia Thomas Henriquez | Recolección por lista blanca de comandos SSH. | Completado | La rama Evaluación 2 amplía a ocho comandos. |
| rear el cumplimiento de las políticas de seguridad asegurando protección de servicios de red, servidores, equipos de usuario final y continuidad operacional de la organización de acuerdo a las necesidades de uso, condiciones de seguridad y políticas de la industria. | Catálogo y motor de reglas | Python; YAML; guías Cisco | Semanas 6–10 (5 semanas) | Maikol Mamani Axl Urrutia | Ocho reglas en main; 21 en la rama Evaluación 2. | En curso | Integración de la ampliación pendiente en main. |
| soluciones de conectividad utilizando tendencias tecnológicas vigentes para resolver necesidades de innovación de la organización según estándares de referencia. | Integración de API y resultados | Python; FastAPI; Pydantic; GitHub | Semanas 9–12 (4 semanas) | Axl Urrutia Emilio Cortes | Contratos y respuesta pública sanitizada. | Completado | Mantener separados análisis y presentación. |
| soluciones de conectividad utilizando tendencias tecnológicas vigentes para resolver necesidades de innovación de la organización según estándares de referencia. | Interfaz y reportes | Previstos: Streamlit; Jinja2; guías | Semanas 10–13 (4 semanas) | Emilio Cortes Maikol Mamani | Interfaz y reportes finales pendientes. | No iniciado | Planificar la integración con resultados validados. |
| rear el cumplimiento de las políticas de seguridad asegurando protección de servicios de red, servidores, equipos de usuario final y continuidad operacional de la organización de acuerdo a las necesidades de uso, condiciones de seguridad y políticas de la industria. | Pruebas y validación | pytest; laboratorio Cisco; casos de prueba | Semanas 11–15 (5 semanas) | Axl Urrutia Thomas Henriquez Maikol Mamani Emilio Cortes | Suite automatizada disponible; falta validación final. | En curso | Ampliar escenarios y conservar evidencia sanitizada. |
| soluciones de conectividad utilizando tendencias tecnológicas vigentes para resolver necesidades de innovación de la organización según estándares de referencia. | y documentación final | Repositorio; informe; evidencias; presentación | Semanas 14–18 (5 semanas) | Axl Urrutia Thomas Henriquez Maikol Mamani Emilio Cortes | Avance documentado; falta consolidar el informe y el cierre final. | En curso | Consolidar documentación y apartados en inglés. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. La arquitectura modular, el laboratorio virtual y las pruebas automatizadas facilitaron el avance. La integración exige mantener contratos claros y evidencia trazable. El registro de Evaluación 2 documenta un fallo de negociación SSH/KEX y una validación manual con Paramiko 4.0.0 informada por el responsable del laboratorio. Debemos mejorar la revisión cruzada y sincronizar documentación y código.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. - Ajuste: se reforzó la separación entre auditoría y automatización de configuraciones. NetAudit analiza evidencia en modo de solo lectura. - Origen: retroalimentación docente. - Justificación: el valor diferenciador está en las reglas deterministas y la evidencia verificable. - Impacto: precisa el alcance sin cambiar el objetivo general. La IA futura explicará hallazgos existentes. main mantiene ocho reglas; la ampliación a 21 sigue en una rama de trabajo. Se mantienen las actividades de la Gantt.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Siguen sin iniciarse la persistencia relacional, la interfaz final, los reportes finales y la IA explicativa. El cierre documental está en curso: hay evidencias de avance, pero falta consolidar el informe final y sus apartados en inglés. Avanzaremos por incrementos y coordinaremos responsables y pruebas. Revisaremos las fechas de las actividades posteriores antes de determinar si existen desviaciones del plan.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.