## Slide 1
01 · AVANCE TÉCNICO
Tareas técnicas y estado de avance
NetAudit · Evaluación 2 APT
Ingeniería en Conectividad y Redes · Martes 6 de octubre de 2026
01
Tarea técnica | Responsable | Fecha planificada | % avance | Estado | Evidencia asociada
Alcance y requerimientos | Equipo completo | S1–S2 | 100% | Completada | Alcance, objetivos y restricciones de Fase 1
Arquitectura y laboratorio | Axl / Thomas | S2–S4 | 100% | Completada | Arquitectura + CSR1000v IOS XE en VirtualBox
Recolección y parsing | Axl / Thomas | S5–S7 | 100% | Completada | 8 comandos + Netmiko + CiscoConfParse + TextFSM
Motor y catálogo de reglas | Maikol / Axl | S6–S10 | 100% actual / MVP | Completada para EV2 | 21 controles deterministas (14 configuración + 7 operacionales)
Integración API/resultados | Axl / Emilio | S9–S12 | 100% alcance actual | A tiempo / completada para alcance actual | FastAPI + respuesta estructurada y sanitizada
Interfaz y reportes | Emilio / Maikol | S10–S13 | 0% | Planificada / aún no inicia | Inicio previsto S10; sin implementación funcional todavía
Pruebas y validación | Equipo completo | S11–S15 | 65%* | En curso / anticipada | 703 tests + campaña 63/63 + validación real CSR1000v
Cierre y documentación final | Equipo completo | S14–S18 | 0% | A tiempo / aún no inicia | Cierre final según planificación
CARTA GANTT ORIGINAL · VISTA REDUCIDA S1–S18
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Alcance y requerimientos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Arquitectura y laboratorio |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Recolección y parsing |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Motor y catálogo de reglas |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | 
Integración API/resultados |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  | 
Interfaz y reportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | 
Pruebas y validación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  | 
Cierre y documentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X
Verde: completada (alcance actual) Ámbar: iniciada anticipadamente Gris: planificada
6 OCT 2026
SIGUIENTE ACTIVIDAD
INTERFAZ Y REPORTES
Estado: 0%. Inicio previsto S10, aún no exigible en S8/S9.
Próximo paso: iniciar interfaz/asistente después de EV2, según planificación.
* Estimación de la actividad completa; validación final pendiente.
Referencia: S8 en transición a S9.
Línea aproximada, sin calendarizar S1.
Notes: Duración aproximada: 55 segundos.
El avance de esta evaluación se concentra en validación de redes. Las primeras cinco actividades están completas para el alcance actual, no para el proyecto completo. El catálogo alcanza 21 controles, dentro del rango objetivo del MVP, con cobertura acotada de sintaxis y escenarios Cisco IOS/IOS XE.
Pruebas y validación: 65% es una estimación conservadora del equipo para la actividad completa. Reconoce una suite de 703 pruebas de software, tres escenarios con 63 comparaciones y una validación manual real de laboratorio. No es una medición automática ni el promedio de estas métricas. Falta validación final del prototipo integrado, interfaz/reportes, revisión académica de criterios y cierre.
El equipo confirma que está en S8, en transición a S9. Interfaz y reportes registra 0% y está planificada para S10–S13: aún no corresponde iniciarla según la Gantt y no está atrasada. Estabilizar motor y laboratorio e iniciar esa capa en la siguiente etapa es continuidad de la planificación, no recuperación de un retraso. La API actual y las pruebas ya ejecutadas aportan trabajo anticipado respecto a sus ventanas previstas.
La vista reducida reproduce exactamente los ocho tramos de la Carta Gantt original de Fase 1, página 6. No reprograma actividades. Las fechas comprometidas se expresan en semanas originales, pues el documento no calendariza S1.
Referencia académica proporcionada por el equipo: S8 en transición a S9. El marcador junto a 6 OCT representa aproximadamente esa transición. No asigna fechas calendario a cada semana ni supone una fecha de inicio de S1.
Fuentes: Entregables-APT/Fase-1/Grupales/Grupo-1_Definicion_Proyecto_APT_Fase-1.pdf, páginas 5–6; README y docs/arquitectura.md del proyecto; estado y porcentajes solicitados por el equipo. Conectividad y Redes es el foco profesional. Ciberseguridad, automatización/programación e IA son complementarias.
La Evaluación 2 amplía la evidencia de validación del prototipo; no implica el cierre del proyecto.

## Slide 2
02 · ENTREGABLES
Entregables y criterios de éxito
NetAudit · Evaluación 2 APT
Ingeniería en Conectividad y Redes · Martes 6 de octubre de 2026
02
Entregable | Tareas asociadas | Criterio de aceptación medible | Fecha comprometida
Recolección integral Cisco IOS/XE | Recolección y parsing | 1 sesión SSH; 8/8 comandos; 8 evidencias; desconexión correcta; 0 comandos de configuración | S5–S7 (Gantt)
Motor determinista ampliado | Motor y catálogo | 21 evaluaciones con estados deterministas; Finding exclusivamente desde FAIL | S6–S10 (Gantt)
Validación automatizada | Pruebas y validación | Suite completa sin fallos. Resultado: 703 passed + 1 warning externo | S11–S15 (Gantt)
Campaña reproducible | Pruebas y validación | Esperado = obtenido: 63/63; 0 diferencias; 0 errores de contrato | S11–S15 (Gantt)
Validación real de laboratorio | Pruebas y validación | CSR1000v sin modificación: 1 sesión, 1 desconexión, 8/8 comandos, 8 evidencias, 21 evaluaciones, 3 findings | S11–S15 (Gantt)
AJUSTES DESDE FASE 1 / EV1
4 → 8 comandos
Más evidencia operacional: interfaces, ACL, NTP y OSPF.
8 → 21 controles
Cobertura determinista acotada antes de la capa de IA.
IA NO IMPLEMENTADA · fuera de EV2
EV3: explicar/resumir findings ya validados. Persistencia no implementada.
INCOMPATIBILIDAD SSH/KEX DEL LABORATORIO
Problema: Paramiko 5.0.0 falló antes de autenticarse.
“Incompatible ssh peer (no acceptable kex algorithm)”
Diagnóstico: IOS XE 16.9.5 ofrecía únicamente KEX heredados SHA-1.
Acción: paramiko>=4,<5 · versión validada 4.0.0
Resultado: 1 sesión / 1 desconexión · 8/8 comandos · 8 evidencias
21 evaluaciones · 3 findings · sin modificar el router
SOLO LABORATORIO LEGACY. Paramiko 4 / SHA-1 no se recomienda para producción.
Notes: Duración aproximada: 55–60 segundos.
Los criterios de aceptación separan adquisición, decisión determinista y validación. La recolección debe completar una única sesión, ocho consultas autorizadas, ocho evidencias y desconexión, sin comandos de configuración. El motor conserva los cinco estados y solo FAIL produce Finding.
Las fechas S5–S7, S6–S10 y S11–S15 son los tramos originales de las tareas asociadas, no nuevos hitos calendario ni promesas adicionales.
El avance pasó de cuatro a ocho comandos para obtener evidencia operacional de interfaces, ACL, NTP y OSPF. El catálogo pasó de ocho a 21 controles. IA no implementada y fuera de EV2: la siguiente etapa/Evaluación 3 prevé explicación y resumen de findings ya validados. PostgreSQL/persistencia sigue fuera de este trabajo y no implementado.
El primer intento de validación manual falló antes de autenticarse con el error reportado: Incompatible ssh peer (no acceptable kex algorithm). La imagen CSR1000v IOS XE 16.9.5 solo ofrecía diffie-hellman-group-exchange-sha1 y diffie-hellman-group14-sha1. Paramiko 5.0.0 no negoció esos KEX. La corrección limitó el entorno Python a paramiko>=4,<5, con Paramiko 4.0.0 validado. No se cambió la configuración del router por parte de NetAudit.
Esto es exclusivamente interoperabilidad con el laboratorio heredado, no recomendación de Paramiko 4 ni SHA-1 para producción. No se certifican todas las versiones 4.x ni toda plataforma IOS.
La validación posterior produjo una sesión, una desconexión, ocho consultas y evidencias, 21 evaluaciones y tres findings. Es independiente de los 703 tests offline y de las 63 comparaciones sintéticas.
Fuentes: Carta Gantt Fase 1 páginas 5–6; docs/registro-controles-adicionales-evaluacion-2.md, apartados de compatibilidad y resultados; Capturas.docx página 1, solo línea KEX, y página 2, conteos reales. El texto del error procede del diagnóstico reportado por el equipo, no de una captura fabricada. No usar página 3 completa: expone datos del laboratorio y modo de configuración.
Lista canónica exacta: show running-config; show version; show ip interface brief; show ip ssh; show interfaces; show access-lists; show ntp associations; show ip ospf neighbor.

## Slide 3
03 · EVIDENCIAS DE AVANCE
Laboratorio Cisco y pruebas de verificación
NetAudit · Evaluación 2 APT
Ingeniería en Conectividad y Redes · Martes 6 de octubre de 2026
03
FLUJO REAL · SOLO LECTURA
NetAudit
Python / Netmiko
SSH solo lectura
8 comandos
CSR1000v
Cisco IOS XE 16.9.5
Oracle VirtualBox
Parsing
CiscoConfParse / TextFSM
7 contextos operacionales
Motor determinista
21 controles
Evaluaciones + Findings
Sin IA en el flujo actual
PRUEBA 1 · RECOLECCIÓN REAL
Prueba: análisis integral por SSH contra CSR1000v.
Esperado: 1 sesión, 8 consultas autorizadas y desconexión.
Obtenido: 1 sesión + 1 desconexión
8/8 comandos · 8 evidencias
PRUEBA 2 · MOTOR SOBRE ROUTER REAL
Prueba: procesar las 8 evidencias reales.
Esperado: 21 evaluaciones; Finding solo ante FAIL.
Obtenido: 21 evaluaciones
3 FAIL = 3 findings
Extractos independientes de las filas FAIL reales
PRUEBA 3 · VALIDACIÓN REPRODUCIBLE
Prueba: 3 escenarios sintéticos.
Esperado: resultado declarado = obtenido.
63/63
0 diferencias · 0 errores de contrato
Software · warning externo Starlette/AnyIO
Falta: interfaz/asistente conversacional con IA explicativa, validación final y cierre documental.
Notes: Duración aproximada del slide y demo: 100–120 segundos.
Nuestro foco es conectividad y redes. Netmiko obtiene evidencia por SSH de solo lectura. Cada CommandEvidence conserva el comando, fecha UTC y hash SHA-256 para integridad, no para cifrado. CiscoConfParse estructura running-config y TextFSM las salidas show. Los contextos son inmutables. El motor decide PASS, FAIL, NOT_APPLICABLE, NOT_EVALUATED o ERROR. Solo FAIL produce Finding; la IA todavía no participa.
Prueba 1: el análisis real de CSR1000v completó una sesión y desconexión, ocho comandos autorizados y ocho evidencias. Prueba 2: el motor produjo 21 evaluaciones y tres findings: IOS-NTP-001 y IOS-LOG-001 MEDIUM, IOS-AUTH-003 HIGH. Los recortes son extractos independientes de las filas reales FAIL, no una tabla completa. NOT_EVALUATED significa evidencia insuficiente, no necesariamente un error.
Prueba 3: tres escenarios sintéticos aportan 63 de 63 comparaciones, sin diferencias ni errores de contrato. Totales 32 PASS, 17 FAIL y 14 NOT_EVALUATED. Los 703 tests son pruebas automatizadas de software; no 703 pruebas ejecutadas contra el router. Se conserva el warning externo Starlette/AnyIO. CSR1000v es una validación manual real independiente.
Demo de Axl: preparar antes de proyectar VirtualBox con la CSR1000v encendida, VS Code y terminal. No ingresar credenciales durante la exposición. La ejecución del wrapper requiere entradas ocultas, así que se realiza antes de la exposición y se muestra el bloque sanitizado ya obtenido, identificándolo honestamente como resultado de la ejecución previa. No presentar el resultado conservado como una nueva sesión en vivo.
En VS Code mostrar únicamente scripts/evaluacion_2/run_csr1000v_validation.py: request_connection() (entradas ocultas), main() con collect_and_analyze_device(), y render_result() (solo conteos, ID, estado y severidad). No recorrer configuración real, terminales con historial o variables privadas.
Comando de preparación autorizado para ejecución MANUAL del responsable antes de proyectar: .\.venv\Scripts\python.exe scripts\evaluacion_2\run_csr1000v_validation.py. Un intento, sin reintento automático. Si falla, mostrar el error sanitizado y usar la evidencia anterior identificada como tal, sin inventar éxito.
show version / show ip ssh solo opcionales si se asegura un recorte seguro y no se proyectan hostname, seriales, direcciones ni claves. Preferir el recorte de versión ya sanitizado.
Durante la exposición sí puede ejecutarse offline: .\.venv\Scripts\python.exe scripts\evaluacion_2\run_validation_scenarios.py --summary-only. Si hay tiempo, .\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q, con $env:PYTHONUTF8='1'. No ocultar warnings ni reutilizar automáticamente una cifra si la nueva ejecución cambia.
Cierre: falta interfaz/asistente conversacional con IA explicativa, validación final y cierre documental. IA y PostgreSQL no implementados. El prototipo no cubre todo Cisco IOS ni modifica dispositivos.
Fuentes visuales: Capturas.docx páginas 1, 2 y 4. Página 1, líneas de versión IOS sin prompt/seriales; página 2, resumen de adquisición, totales y filas FAIL; página 4, resultado pytest y resumen completo de campaña. No se reescribió ningún píxel de resultados.